아산시 강소형 스마트시티 조성사업

주간 진도 보고서

W18 (04-27 ~ 05-01)

작성일: 2026-05-01  |  AI 분석: Claude Sonnet

제일엔지니어링 PMO팀

# Executive Summary

🤖 AI 분석 기반 요약  |  2026-05-01 기준 데이터

사업 기간 78.4% 소진 대비 예산 집행률 41.21%로 37.2%p의 격차가 발생하고 있어 예산 집행 가속화가 시급합니다. WBS 공정률 57.6% 달성으로 전반적인 진행은 양호하나, 통합시험·시범운영 단계의 8건 지연이 프로젝트 완료 리스크로 작용하고 있습니다. 특히 디지털 OASIS SPOT과 DRT 교통 등 핵심 사업의 집행률이 0~0.4%에 머물러 긴급 대응이 필요한 상황입니다.

| 예산 집행률 | WBS 공정률 | 기간 소진율 | D-Day |
| --- | --- | --- | --- |
| 41.21% | 57.6% | 78.4% | D-244 |
| 98.9억 / 240억 | 완료 94 / 175건 | 883일 / 1126일 | 잔여 244일 (8개월) |

# 1. 금주 주요 성과

- 이노베이션 센터 구축 사업 집행률 91.2% 달성으로 거의 완료 단계 진입

- 전체 WBS 175건 중 94건(53.7%) 완료로 과반 이상 달성률 기록

- AI 통합관제 플랫폼 58.1% 집행으로 순조로운 진행률 유지

- 모바일 전자시민증(ECC) 18.03억원 집행으로 43.5% 달성

- 인건비 예산 100% 집행 완료로 인력 운영 안정성 확보

# 2. 예산 집행 현황

💡 사업기간 78.4% 소진 대비 예산 집행률 41.21%로 37.2%p의 상당한 격차가 발생하고 있어 잔여 244일 내 141.1억원을 집행해야 하는 상황입니다. 특히 건설비(23.4%), 무형자산(42.5%) 등 핵심 인프라 구축 비목의 집행률이 저조하여 집중적인 관리가 필요합니다.

## 2-1. 비목별 집행 현황

| 비목 | 예산(억) | 집행(억) | 잔액(억) | 집행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 19.0억 | 19.02억 | -0.0억 | 100.0% |
| 운영비 | 7.5억 | 4.44억 | 3.1억 | 59.3% |
| 여비 | 1.3억 | 0.79억 | 0.5억 | 60.9% |
| 연구개발비 | 1.5억 | 0.00억 | 1.5억 | 0.0% |
| 유형자산 | 6.3억 | 0.16억 | 6.1억 | 2.6% |
| 무형자산(SW) | 90.1억 | 38.25억 | 51.8억 | 42.5% |
| 건설비 | 99.3억 | 23.25억 | 76.0억 | 23.4% |
| 사업비배분 | 15.0억 | 13.00억 | 2.0억 | 86.7% |

## 2-2. 단위사업별 집행 현황

| # | 사업명 | 예산(억) | 집행(억) | 잔액 | 집행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 유무선 네트워크 구축 | 11.35 | 4.15 | 7.2 | 36.6% |
| 2 | 모바일 전자시민증(ECC) | 41.50 | 18.03 | 23.5 | 43.5% |
| 3 | 이노베이션 센터 구축 | 13.00 | 11.86 | 1.1 | 91.2% |
| 4 | 디지털 OASIS SPOT | 42.00 | 0.15 | 41.9 | 0.4% |
| 5 | SDDC Platform 구축 | 27.00 | 7.09 | 19.9 | 26.3% |
| 6 | AI 통합관제 플랫폼 | 16.00 | 9.29 | 6.7 | 58.1% |
| 7 | 디지털 OASIS 정보관리 | 22.60 | 10.93 | 11.7 | 48.4% |
| 8 | DRT 수요응답형 교통 | 10.00 | 0.00 | 10.0 | 0.0% |
| 9 | 감리용역 (신설) | 1.50 | 0.00 | 1.5 | 0.0% |
| 10 | 스마트폴&디스플레이 | 6.00 | 0.00 | 6.0 | 0.0% |
| 11 | 메타버스 플랫폼 | 6.00 | 0.00 | 6.0 | 0.0% |
| 12 | 디지털 노마드(NOP) | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
| 13 | AI 융복합 서비스 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
| 14 | 디지털링크 플랫폼 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
|  | 공통경비 | 43.0 | 37.4 | 5.6 | 86.9% |

# 3. WBS 공정률 현황

💡 전�� 공정률 57.6%로 양호한 수준이나, 가중치 63%를 차지하는 '서비스 구축' 단계가 49% 실적으로 -51%p 편차를 보이고 있습니다. 특히 통합시험·시범운영 단계의 전면 지연(8건 중 5건이 -100%p)이 프로젝트 완료의 가장 큰 리스크 요인으로 작용하고 있어 제일엔지니어링의 수행 역량 점검이 필요합니다.

| 전체 | 완료 | 진행 | 지연 | 대기 | 달성률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175건 | 94건 | 57건 | 9건 | 15건 | 53.7% |

| 분류 | 가중치 | 계획(%) | 실적(%) | 편차(%p) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2] 실시설계 | 10% | 100% | 98% | -2%p |
| [3] 나라장터 발주 지원 | 10% | 100% | 89% | -11%p |
| [1] 프로젝트 관리/거버넌스 | 10% | 100% | 75% | -25%p |
| [4] 서비스 구축(앱/웹/플랫폼) 구축 | 63% | 100% | 49% | -51%p |
| [9] 구축 완료 후 운영(3년) | 2.5% | 0% | 40% | +40%p |
| [6] 준공·검수·인수인계·이관 | 3% | 0% | 0% | 0%p |
| [5] 통합시험·시범운영·안정화 | 3% | 100% | 0% | -100%p |

# 4. 리스크 분석 (AI)

| 수준 | 리스크 | 상세 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 긴급 | 통합시험·시범운영 단계 전면 지연 | Level-1의 통합시험·시범운영 단계에서 5건의 핵심 작업이 모두 -100%p 편차로 전면 지연되어 프로젝트 완료에 치명적 영향 | 제일엔지니어링과 긴급 협의체 구성 및 지연 원인 분석 후 단축 일정 수립 필요 |
| 긴급 | 디지털 OASIS SPOT 사업 진행 정체 | 42억원 예산 중 0.4%(0.15억)만 집행되어 사실상 사업이 시작되지 않은 상태로 D-244일 내 완료 불가능 위험 | 사업 재설계 또는 예산 재배분을 통한 실행 가능한 계획 수립 시급 |
| 주의 | 예산 집행률과 기간 소진률 간 37.2%p 격차 | 사업기간 78.4% 소진 대비 예산 집행률 41.21%로 상당한 격차 발생, 향후 244일 내 집행 가속화 필요 | 월별 집행 목표 재설정 및 주간 모니터링 체계 강화 |

# 5. 차주 핵심 과제

- 제일엔지니어링과 지연 작업 8건에 대한 긴급 대응 회의 및 단축 일정 협의

- 디지털 OASIS SPOT 및 DRT 교통 사업의 실행 계획 재검토 및 대안 마련

- 무형자산 및 건설비 집행 가속화를 위한 발주 및 계약 절차 점검

- 통합시험 단계 진입을 위한 선행 조건 및 준비사항 점검

- 잔여 예산 141.1억원의 분기별 집행 계획 수립

# 6. PMO 권고사항

- 지연 위험이 높은 사업에 대해 예산 재배분 또는 사업 범위 조정 검토 필요

- 제일엔지니어링의 수행 역량 및 리소스 투입 현황에 대한 긴급 점검 실시

- 통합시험·시범운영 단계 진입을 위한 선결 조건 명확화 및 일정 단축 방안 수립

- 예산 집행 가속화를 위한 월간 집행 목표제 도입 및 주간 모니터링 강화

- D-244일 프로젝트 완료를 위한 크리티컬 패스 재분석 및 리스크 완화 계획 수립

# [부록] WBS 지연 작업 (8건)

| 작업명 | 대분류 | 담당 | 편차 |
| --- | --- | --- | --- |
| [5.5] 시범운영(Pilot) 및 안정화 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [5.4] 교육·매뉴얼·운영절차 수립 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [5.3] 데이터 초기구축/검수/이관 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [5.2] 성능/보안 테스트 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [5.1] 통합 테스트(기능/연계) | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [4.11.3] 플랫폼 개발 진척사항 및 단위테스트 관리 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [4.10.3] 플랫폼 개발 진척사항 및 단위테스트 관리 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [4.9.3] AI시티관제 플랫폼 연계 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |