아산시 강소형 스마트시티 조성사업

주간 진도 보고서

W26 (06-22 ~ 06-26)

작성일: 2026-06-26  |  AI 분석: Claude Sonnet

제일엔지니어링 PMO팀

# Executive Summary

🤖 AI 분석 기반 요약  |  2026-06-26 기준 데이터

금주 사업 현황: 예산 집행률 42.52%, WBS 공정률 62.5%. 기간 소진율(83.4%) 대비 집행률 격차가 41%p로 집중 관리 필요. 잔여 D-188일.

| 예산 집행률 | WBS 공정률 | 기간 소진율 | D-Day |
| --- | --- | --- | --- |
| 42.52% | 62.5% | 83.4% | D-188 |
| 102.1억 / 240억 | 완료 101 / 175건 | 939일 / 1126일 | 잔여 188일 (6개월) |

# 1. 금주 주요 성과

- BMS/WBS 데이터 자동 동기화 운영 중

- 통합 포털 v4.2 실시간 현행화 완료

- GitHub Actions 기반 30분 자동 갱신 정상 가동

# 2. 예산 집행 현황

💡 총 240억 중 102.1억 집행(42.52%). 기간 소진율(83.4%) 대비 41%p 부족. 잔여 0.0억을 6개월 내 집행해야 하므로 월평균 0.0억 집행 필요.

## 2-1. 비목별 집행 현황

| 비목 | 예산(억) | 집행(억) | 잔액(억) | 집행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 19.0억 | 19.02억 | -0.0억 | 100.0% |
| 운영비 | 7.5억 | 4.58억 | 2.9억 | 61.2% |
| 여비 | 1.3억 | 0.89억 | 0.4억 | 68.8% |
| 연구개발비 | 1.5억 | 0.66억 | 0.8억 | 44.0% |
| 유형자산 | 6.3억 | 0.16억 | 6.1억 | 2.6% |
| 무형자산(SW) | 90.1억 | 38.25억 | 51.8억 | 42.5% |
| 건설비 | 99.3억 | 23.49억 | 75.8억 | 23.6% |
| 사업비배분 | 15.0억 | 15.00억 | 0.0억 | 100.0% |

## 2-2. 단위사업별 집행 현황

| # | 사업명 | 예산(억) | 집행(억) | 잔액 | 집행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 유무선 네트워크 구축 | 7.35 | 2.69 | 4.7 | 36.6% |
| 2 | 모바일 전자시민증(ECC) | 39.50 | 18.03 | 21.5 | 45.7% |
| 3 | 이노베이션 센터 구축 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
| 4 | 디지털 OASIS SPOT | 42.00 | 0.37 | 41.6 | 0.9% |
| 5 | SDDC Platform 구축 | 27.00 | 7.09 | 19.9 | 26.3% |
| 6 | AI 통합관제 플랫폼 | 16.00 | 9.29 | 6.7 | 58.1% |
| 7 | 디지털 OASIS 정보관리 | 22.60 | 10.93 | 11.7 | 48.4% |
| 8 | DRT 수요응답형 교통 | 10.00 | 0.00 | 10.0 | 0.0% |
| 9 | 감리용역 (신설) | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
| 10 | 스마트폴&디스플레이 | 6.00 | 0.00 | 6.0 | 0.0% |
| 11 | 메타버스 플랫폼 | 6.00 | 0.00 | 6.0 | 0.0% |
| 12 | 디지털 노마드(NOP) | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
| 13 | AI 융복합 서비스 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
| 14 | 디지털링크 플랫폼 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
|  | 공통경비 | 63.5 | 53.7 | 9.9 | 84.4% |

# 3. WBS 공정률 현황

💡 전체 175건 중 완료 101건(58%), 지연 11건. 서비스 구축(가중치 63%) 실적 54%로 전체 공정률에 가장 큰 영향.

| 전체 | 완료 | 진행 | 지연 | 대기 | 달성률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175건 | 101건 | 54건 | 11건 | 9건 | 57.7% |

| 분류 | 가중치 | 계획(%) | 실적(%) | 편차(%p) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2] 실시설계 | 10% | 100% | 99% | -1%p |
| [3] 나라장터 발주 지원 | 10% | 100% | 97% | -3%p |
| [1] 프로젝트 관리/거버넌스 | 10% | 81% | 81% | 0%p |
| [4] 서비스 구축(앱/웹/플랫폼) 구축 | 63% | 75% | 54% | -21%p |
| [7] 구축 완료 후 운영(3년) | 2.5% | 0% | 40% | +40%p |
| [6] 준공·검수·인수인계·이관 | 3% | 0% | 0% | 0%p |
| [5] 통합시험·시범운영·안정화 | 3% | 0% | 0% | 0%p |

# 4. 리스크 분석 (AI)

| 수준 | 리스크 | 상세 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 긴급 | 예산 집행률 격차 41%p | 기간 소진율(83.4%) 대비 집행률(42.52%)이 41%p 부족 | 미집행 대형 사업 조속 발주 및 선급금 집행 |
| 주의 | #4 디지털 OASIS SPOT 미집행 | 예산 42.00억 중 집행률 0.9% | 발주 일정 확인 및 집행 계획 수립 |
| 주의 | #8 DRT 수요응답형 교통 미집행 | 예산 10.00억 중 집행률 0.0% | 발주 일정 확인 및 집행 계획 수립 |
| 주의 | WBS 지연 10건 | 계획 대비 실적 미달 작업 다수 | 지연 원인 분석 및 만회 계획 수립 |
| 정보 | 잔여기간 D-188 | 사업 종료까지 약 6개월 | 준공 로드맵 점검 |

# 5. 차주 핵심 과제

- 미착수 대형사업 발주 진행 점검

- WBS 지연 작업 만회 계획 수립

- 월간 집행 실적 점검 및 보고

# 6. PMO 권고사항

- 미집행 대형 사업(OASIS SPOT, DRT 등) 발주 가속화

- 비목간 전용 검토 (여비→운영비 등)

- 준공 일정 역산 기반 마일스톤 재설정

# [부록] WBS 지연 작업 (10건)

| 작업명 | 대분류 | 담당 | 편차 |
| --- | --- | --- | --- |
| [5.5] 시범운영(Pilot) 및 안정화 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [5.4] 교육·매뉴얼·운영절차 수립 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [5.3] 데이터 초기구축/검수/이관 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [5.2] 성능/보안 테스트 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [5.1] 통합 테스트(기능/연계) | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [4.11.3] 플랫폼 개발 진척사항 및 단위테스트 관리 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | -20%p |
| [4.10.3] 플랫폼 개발 진척사항 및 단위테스트 관리 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [4.9.3] AI시티관제 플랫폼 연계 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | -60%p |
| [4.2.2] 선정사와 협의를 통한 상세설계(아키텍처,서비스 시나리오, 인터페이스 정의) | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | -10%p |
| [3.2.1.4] 수요응답형 모빌리티 DRT 서비스 | 나라장터 발주 지원 | 제일엔지니어링 | -80%p |