아산시 강소형 스마트시티 조성사업

주간 진도 보고서

W17 (04-20 ~ 04-24)

작성일: 2026-04-24  |  AI 분석: Claude Sonnet

제일엔지니어링 PMO팀

# Executive Summary

🤖 AI 분석 기반 요약  |  2026-04-24 기준 데이터

사업 기간의 77.8% 소진 시점에서 예산 집행률이 41.21%로 36.6%p의 집행 지연이 발생하고 있습니다. WBS 공정률은 52.3%를 기록했으나, 통합시험 및 시범운영 단계에서 100% 지연이 심각한 상황입니다. 디지털 OASIS SPOT, DRT 수요응답형 교통 등 핵심 사업의 집행률이 0~0.4%로 미진하여 프로젝트 완료에 차질이 예상됩니다.

| 예산 집행률 | WBS 공정률 | 기간 소진율 | D-Day |
| --- | --- | --- | --- |
| 41.21% | 52.3% | 77.8% | D-251 |
| 98.9억 / 240억 | 완료 89 / 175건 | 876일 / 1126일 | 잔여 251일 (8개월) |

# 1. 금주 주요 성과

- 이노베이션 센터 구축사업 91.2% 집행으로 거의 완료 단계 달성

- AI 통합관제 플랫폼 58.1% 집행으로 중간 단계 순조로운 진행

- 실시설계 단계 98% 실적으로 설계 업무 거의 완료

- 전체 WBS 175건 중 89건 완료로 과반 이상 업무 완료

- 모바일 전자시민증(ECC) 43.5% 집행으로 안정적 진행세

# 2. 예산 집행 현황

💡 사업 기간 77.8% 소진 시점에서 예산 집행률 41.21%로 36.6%p의 심각한 집행 지연 상황입니다. 특히 건설비(23.4%), 유형자산(2.6%), 무형자산SW(42.5%) 등 핵심 인프라 구축 예산의 집행이 현저히 부진하여 잔여 기간 내 정상 완료를 위한 집중적인 집행 관리가 필요합니다.

## 2-1. 비목별 집행 현황

| 비목 | 예산(억) | 집행(억) | 잔액(억) | 집행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 19.0억 | 19.02억 | -0.0억 | 100.0% |
| 운영비 | 7.5억 | 4.44억 | 3.1억 | 59.3% |
| 여비 | 1.3억 | 0.79억 | 0.5억 | 60.9% |
| 연구개발비 | 1.5억 | 0.00억 | 1.5억 | 0.0% |
| 유형자산 | 6.3억 | 0.16억 | 6.1억 | 2.6% |
| 무형자산(SW) | 90.1억 | 38.25억 | 51.8억 | 42.5% |
| 건설비 | 99.3억 | 23.25억 | 76.0억 | 23.4% |
| 사업비배분 | 15.0억 | 13.00억 | 2.0억 | 86.7% |

## 2-2. 단위사업별 집행 현황

| # | 사업명 | 예산(억) | 집행(억) | 잔액 | 집행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 유무선 네트워크 구축 | 11.35 | 4.15 | 7.2 | 36.6% |
| 2 | 모바일 전자시민증(ECC) | 41.50 | 18.03 | 23.5 | 43.5% |
| 3 | 이노베이션 센터 구축 | 13.00 | 11.86 | 1.1 | 91.2% |
| 4 | 디지털 OASIS SPOT | 42.00 | 0.15 | 41.9 | 0.4% |
| 5 | SDDC Platform 구축 | 27.00 | 7.09 | 19.9 | 26.3% |
| 6 | AI 통합관제 플랫폼 | 16.00 | 9.29 | 6.7 | 58.1% |
| 7 | 디지털 OASIS 정보관리 | 22.60 | 10.93 | 11.7 | 48.4% |
| 8 | DRT 수요응답형 교통 | 10.00 | 0.00 | 10.0 | 0.0% |
| 9 | 감리용역 (신설) | 1.50 | 0.00 | 1.5 | 0.0% |
| 10 | 스마트폴&디스플레이 | 6.00 | 0.00 | 6.0 | 0.0% |
| 11 | 메타버스 플랫폼 | 6.00 | 0.00 | 6.0 | 0.0% |
| 12 | 디지털 노마드(NOP) | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
| 13 | AI 융복합 서비스 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
| 14 | 디지털링크 플랫폼 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
|  | 공통경비 | 43.1 | 37.4 | 5.6 | 86.9% |

# 3. WBS 공정률 현황

💡 전체 공정률 52.3%는 양호하나, 서비스 구축 단계의 60%p 지연과 통합시험·시���운영의 100% 지연이 심각한 상황입니다. 제일엔지니어링 수행 작업에서 9건의 지연이 집중되어 있어 해당 업체의 프로젝트 관리 역량 강화와 세부 일정 재조정이 시급합니다.

| 전체 | 완료 | 진행 | 지연 | 대기 | 달성률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175건 | 89건 | 61건 | 10건 | 15건 | 50.9% |

| 분류 | 가중치 | 계획(%) | 실적(%) | 편차(%p) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2] 실시설계 | 10% | 100% | 98% | -2%p |
| [3] 나라장터 발주 지원 | 10% | 100% | 88% | -12%p |
| [1] 프로젝트 관리/거버넌스 | 10% | 100% | 75% | -25%p |
| [4] 서비스 구축(앱/웹/플랫폼) 구축 | 63% | 100% | 40% | -60%p |
| [9] 구축 완료 후 운영(3년) | 2.5% | 0% | 40% | +40%p |
| [5] 통합시험·시범운영·안정화 | 3% | 100% | 0% | -100%p |
| [6] 준공·검수·인수인계·이관 | 3% | 0% | 0% | 0%p |

# 4. 리스크 분석 (AI)

| 수준 | 리스크 | 상세 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 긴급 | 통합시험·시범운영 단계 전면 지연 | 통합테스트, 성능/보안테스트, 시범운영 등 5개 핵심 작업이 100% 지연으로 2026년 완료 목표 달성 ���투명 | 긴급 TF팀 구성하여 통합시험 일정 재수립 및 병렬 진행 방안 수립 |
| 긴급 | 핵심 사업 집행률 제로 상태 | 디지털 OASIS SPOT(0.4%), DRT 수요응답형 교통(0%), 스마트폴&디스플레이(0%) 등 85억원 규모 사업 미착수 | 해당 사업별 긴급 실행계획 수립 및 발주 절차 즉시 진행 |
| 주의 | 예산 집행 지연에 따른 사업 완료 리스크 | 기간 소진율 대비 36.6%p 집행 지연으로 잔여 141억원을 251일 내 집행해야 하는 압박 | 월별 집행 목표 재설정 및 주간 단위 집행 현황 모니터링 체계 구축 |

# 5. 차주 핵심 과제

- 통합시험·시범운영 단계 긴급 복구 계획 수립 및 일정 재조정

- 디지털 OASIS SPOT, DRT 수요응답형 교통사업 발주 절차 가속화

- 제일엔지니어링과 지연 작업 해결 방안 긴급 협의

- 미집행 사업별 단계적 실행 로드맵 작성

- 잔여 기간 내 예산 집행 가능성 검토 및 대안 마련

# 6. PMO 권고사항

- 통합시험 단계 지연 해소를 위한 전담 TF팀 구성 및 외부 전문가 투입 검토

- 집행률 0% 사업들의 발주 프로세스 병렬 진행 및 fast-track 적용

- 제일엔지니어링 프로젝트 관리 체계 점검 및 개선 요구

- 사업 완료 기한 연장 또는 사업 범위 조정에 대한 발주처 협의 검토

- 주간 단위 집행 현황 점검 및 월별 집행 목표 의무화 시스템 도입

# [부록] WBS 지연 작업 (9건)

| 작업명 | 대분류 | 담당 | 편차 |
| --- | --- | --- | --- |
| [4.9.3] AI시티관제 플랫폼 연계 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [4.10.3] 플랫폼 개발 진척사항 및 단위테스트 관리 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [5.1] 통합 테스트(기능/연계) | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [4.11.3] 플랫폼 개발 진척사항 및 단위테스트 관리 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [4.2.2] 선정사와 협의를 통한 상세설계(아키텍처,서비스 시나리오, 인터페이스 정의) | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | -50%p |
| [5.3] 데이터 초기구축/검수/이관 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [5.4] 교육·매뉴얼·운영절차 수립 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [5.2] 성능/보안 테스트 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [5.5] 시범운영(Pilot) 및 안정화 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |