아산시 강소형 스마트시티 조성사업

주간 진도 보고서

W19 (05-04 ~ 05-08)

작성일: 2026-05-08  |  AI 분석: Claude Sonnet

제일엔지니어링 PMO팀

# Executive Summary

🤖 AI 분석 기반 요약  |  2026-05-08 기준 데이터

사업기간 79% 경과 대비 예산집행률 41.21%로 37.79%p의 큰 격차가 발생하고 있습니다. WBS 공정률은 57.6%이나 달성률 53.7%로 계획 대비 지연이 심각합니다. 특히 통합시험·시범운영 단계가 전면 중단되어 있으며, 디지털 OASIS SPOT 등 주요 사업의 예산 집행이 거의 이루어지지 않고 있습니다. 잔여 237일 내 사업 완료를 위한 긴급 대응이 필요한 상황입니다.

| 예산 집행률 | WBS 공정률 | 기간 소진율 | D-Day |
| --- | --- | --- | --- |
| 41.21% | 57.6% | 79.0% | D-237 |
| 98.9억 / 240억 | 완료 94 / 175건 | 890일 / 1126일 | 잔여 237일 (8개월) |

# 1. 금주 주요 성과

- 이노베이션 센터 구축사업 91.2% 집행으로 순조로운 진행

- 실시설계 단계 98% 완료로 설계 작업 거의 마무리

- AI 통합관제 플랫폼 58.1% 집행으로 중간 수준 진척

- 모바일 전자시민증(ECC) 43.5% 집행으로 안정적 추진

- 인건비 100% 집행으로 프로젝트 인력 운영 정상화

# 2. 예산 집행 현황

💡 사업기간 79% 경과 시점에서 예산집행률 41.21%는 심각한 지연 상황을 나타내며, 특히 건설비(23.4%)와 유형자산(2.6%) 집행률이 극히 저조합니다. 디지털 OASIS SPOT, DRT, 메타버스 등 신규 기술 도입 사업들의 집행률 0%는 사업 설계 단계에서의 기술적 검토 부족이나 발주 지연을 시사합니다.

## 2-1. 비목별 집행 현황

| 비목 | 예산(억) | 집행(억) | 잔액(억) | 집행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 19.0억 | 19.02억 | -0.0억 | 100.0% |
| 운영비 | 7.5억 | 4.44억 | 3.1억 | 59.3% |
| 여비 | 1.3억 | 0.79억 | 0.5억 | 60.9% |
| 연구개발비 | 1.5억 | 0.00억 | 1.5억 | 0.0% |
| 유형자산 | 6.3억 | 0.16억 | 6.1억 | 2.6% |
| 무형자산(SW) | 90.1억 | 38.25억 | 51.8억 | 42.5% |
| 건설비 | 99.3억 | 23.25억 | 76.0억 | 23.4% |
| 사업비배분 | 15.0억 | 13.00억 | 2.0억 | 86.7% |

## 2-2. 단위사업별 집행 현황

| # | 사업명 | 예산(억) | 집행(억) | 잔액 | 집행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 유무선 네트워크 구축 | 11.35 | 4.15 | 7.2 | 36.6% |
| 2 | 모바일 전자시민증(ECC) | 41.50 | 18.03 | 23.5 | 43.5% |
| 3 | 이노베이션 센터 구축 | 13.00 | 11.86 | 1.1 | 91.2% |
| 4 | 디지털 OASIS SPOT | 42.00 | 0.15 | 41.9 | 0.4% |
| 5 | SDDC Platform 구축 | 27.00 | 7.09 | 19.9 | 26.3% |
| 6 | AI 통합관제 플랫폼 | 16.00 | 9.29 | 6.7 | 58.1% |
| 7 | 디지털 OASIS 정보관리 | 22.60 | 10.93 | 11.7 | 48.4% |
| 8 | DRT 수요응답형 교통 | 10.00 | 0.00 | 10.0 | 0.0% |
| 9 | 감리용역 (신설) | 1.50 | 0.00 | 1.5 | 0.0% |
| 10 | 스마트폴&디스플레이 | 6.00 | 0.00 | 6.0 | 0.0% |
| 11 | 메타버스 플랫폼 | 6.00 | 0.00 | 6.0 | 0.0% |
| 12 | 디지털 노마드(NOP) | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
| 13 | AI 융복합 서비스 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
| 14 | 디지털링크 플랫폼 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
|  | 공통경비 | 43.1 | 37.4 | 5.6 | 86.9% |

# 3. WBS 공정률 현황

💡 WBS 달성률 53.7%로 계획 대비 약 3.9%p 지연되고 있으며, 특히 서비스 구축 단계가 계획 100% 대비 실적 49%로 51%p 대폭 지연되고 있습니다. 제일엔지니어링 담당 작업에서 통합시험 관련 8건의 지연작업이 집중되어 있어, 해당 업체의 역량 부족이나 기술적 이슈가 주요 원인으로 분석됩니다.

| 전체 | 완료 | 진행 | 지연 | 대기 | 달성률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175건 | 94건 | 57건 | 9건 | 15건 | 53.7% |

| 분류 | 가중치 | 계획(%) | 실적(%) | 편차(%p) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2] 실시설계 | 10% | 100% | 98% | -2%p |
| [3] 나라장터 발주 지원 | 10% | 100% | 89% | -11%p |
| [1] 프로젝트 관리/거버넌스 | 10% | 100% | 75% | -25%p |
| [4] 서비스 구축(앱/웹/플랫폼) 구축 | 63% | 100% | 49% | -51%p |
| [9] 구축 완료 후 운영(3년) | 2.5% | 0% | 40% | +40%p |
| [5] 통합시험·시범운영·안정화 | 3% | 100% | 0% | -100%p |
| [6] 준공·검수·인수인계·이관 | 3% | 0% | 0% | 0%p |

# 4. 리스크 분석 (AI)

| 수준 | 리스크 | 상세 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 긴급 | 통합시험·시범운영 단계 전면 중단 | Level-1 WBS [5] 통합시험·시범운영·안정화가 계획 100% 대��� 실적 0%로 완전 정체 상태이며, 관련 지연작업 5건이 모두 -100% 편차를 보임 | 즉시 제일엔지니어링과 긴급회의를 통해 중단 원인 파악 및 단축 일정 수립, 병렬 작업 전환 검토 |
| 긴급 | 주요 사업 예산집행 전무 | 디지털 OASIS SPOT(42억, 0.4%), DRT 수요응답형 교통(10억, 0%), 스마트폴&디스플레이(6억, 0%) 등 총 58억원 규모 사업이 미집행 | 미집행 사업별 긴급 실행계획 수립 및 발주 절차 즉시 착수, 필요시 사업 구조조정 검토 |
| 주의 | 기간소진율 대비 집행률 대폭 지연 | 사업기간 79% 경과 대비 예산집행률 41.21%로 37.79%p 격차 발생, 특히 건설비 23.4%, 무형자산 42.5% 저조 | 월별 집행 목표 재설정 및 주간 집행률 모니터링 체계 강화, 계약업체별 집행 독려 |

# 5. 차주 핵심 과제

- 제일엔지니어링과 긴급 PMO 회의 개최하여 지연 원인 및 복구 계획 수립

- 미집행 주요 사업(디지털 OASIS SPOT, DRT, 메타버스) 발주 일정 재수립

- 통합시험·시범운영 단계 작업 재개를 위한 기술적 이슈 해결방안 도출

- 월별 예산집행 목표 재설정 및 업체별 집행 독려 미팅 실시

- 사업 완료 기한 내 납기 준수를 위한 전체 일정 재조정 검토

# 6. PMO 권고사항

- 제일엔지니어링 계약 이행능력 재평가 및 필요시 협력업체 추가 투입 검토

- 미집행 사업의 기술사양 재검토를 통한 발주 장애요인 제거

- 주간 단위 집행률 모니터링 및 지연업체 대상 패널티 조항 적용 검토

- 통합시험 단계를 위한 별도 전담팀 구성 및 외부 전문기관 협력 검토

- 사업 완료 시한 준수를 위한 핵심 사업 우선순위 재조정 및 선택적 집중 전략 수립

# [부록] WBS 지연 작업 (8건)

| 작업명 | 대분류 | 담당 | 편차 |
| --- | --- | --- | --- |
| [4.9.3] AI시티관제 플랫폼 ��계 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [4.10.3] 플랫폼 개발 진척사항 및 단위테스트 관리 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [5.1] 통합 테스트(기능/연계) | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [4.11.3] 플랫폼 개발 진척사항 및 단위테스트 관리 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [5.3] 데이터 초기구축/검수/이관 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [5.4] 교육·매뉴얼·운영절차 수립 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [5.2] 성능/보안 테스트 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [5.5] 시범운영(Pilot) 및 안정화 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |