아산시 강소형 스마트시티 조성사업

주간 진도 보고서

W15 (04-06 ~ 04-10)

작성일: 2026-04-10

제일엔지니어링 PMO팀

# 1. 총괄 현황

| 예산 집행률 | WBS 공정률 | 기간 소진율 | D-Day |
| --- | --- | --- | --- |
| 41.21% | 52.3% | 76.6% | D-265 |
| 98.9억 / 240억 | 완료 89 / 전체 175건 | 862일 / 1126일 | 잔여 265일 |

# 2. 예산 집행 현황 (비목별)

| 비목 | 예산(억) | 집행(억) | 잔액(억) | 집행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 19.0억 | 19.02억 | -0.0억 | 100.0% |
| 운영비 | 7.5억 | 4.44억 | 3.1억 | 59.3% |
| 여비 | 1.3억 | 0.79억 | 0.5억 | 60.9% |
| 연구개발비 | 1.5억 | 0.00억 | 1.5억 | 0.0% |
| 유형자산 | 6.3억 | 0.16억 | 6.1억 | 2.6% |
| 무형자산(SW) | 90.1억 | 38.25억 | 51.8억 | 42.5% |
| 건설비 | 99.3억 | 23.25억 | 76.0억 | 23.4% |
| 사업비배분 | 15.0억 | 13.00억 | 2.0억 | 86.7% |

# 3. 단위사업별 집행 현황

| # | 사업명 | 예산(억) | 집행(억) | 잔액(억) | 집행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 유무선 네트워크 구축 | 11.35 | 4.15 | 7.2 | 36.6% |
| 2 | 서비스 인프라 플랫폼 | 41.50 | 18.03 | 23.5 | 43.5% |
| 3 | 이노베이션 센터 구축 | 13.00 | 11.86 | 1.1 | 91.2% |
| 4 | 디지털 OASIS SPOT | 42.00 | 0.15 | 41.9 | 0.4% |
| 5 | SDDC Platform 구축 | 27.00 | 7.09 | 19.9 | 26.3% |
| 6 | AI 통합관제 플랫폼 | 16.00 | 9.29 | 6.7 | 58.1% |
| 7 | 디지털 OASIS 정보관리 | 22.60 | 10.93 | 11.7 | 48.4% |
| 8 | DRT 수요응답형 교통 | 10.00 | 0.00 | 10.0 | 0.0% |
| 9 | 감리용역 (신설) | 1.50 | 0.00 | 1.5 | 0.0% |
| 10 | 스마트폴&디스플레이 | 6.00 | 0.00 | 6.0 | 0.0% |
| 11 | 메타버스 플랫폼 | 6.00 | 0.00 | 6.0 | 0.0% |
|  | 공통경비 (인건비/운영비 등) | 43.1 | 37.4 | 5.6 | 86.9% |

# 4. WBS 공정률 현황

| 전체 | 완료 | 진행 | 지연 | 대기 | 달성률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175건 | 89건 | 61건 | 10건 | 15건 | 50.9% |

## 4-1. Level-1 공정률 (가중평균)

| 분류 | 가중치 | 계획(%) | 실적(%) | 편차(%p) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2] 실시설계 | 10% | 100% | 98% | -2%p |
| [3] 나라장터 발주 지원 | 10% | 100% | 88% | -12%p |
| [1] 프로젝트 관리/거버넌스 | 10% | 100% | 75% | -25%p |
| [4] 서비스 구축(앱/웹/플랫폼) 구축 | 63% | 100% | 40% | -60%p |
| [9] 구축 완료 후 운영(3년) | 2.5% | 0% | 40% | +40%p |
| [5] 통합시험·시범운영·안정화 | 3% | 100% | 0% | -100%p |
| [6] 준공·검수·인수인계·이관 | 3% | 0% | 0% | 0%p |

# 5. 이슈 및 리스크

| 수준 | 내용 |
| --- | --- |
| 긴급 | 예산 집행률(41.21%)이 기간 소진율(76.6%) 대비 35%p 부족 |
| 주의 | #4 디지털 OASIS SPOT (42.00억) 집행률 0.4% |
| 주의 | #8 DRT 수요응답형 교통 (10.00억) 집행률 0.0% |
| 주의 | WBS 지연 작업 9건 — 집중 관리 필요 |
| 정보 | 사업 종료까지 D-265 (9개월) |

# 6. WBS 지연 작업 (9건)

| 작업명 | 대분류 | 담당기관 | 편차(%p) |
| --- | --- | --- | --- |
| [4.9.3] AI시티관제 플랫폼 연계 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [4.10.3] 플랫폼 개발 진척사항 및 단위테스트 관리 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [5.1] 통합 테스트(기능/연계) | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [4.11.3] 플랫폼 개발 진척사항 및 단위테스트 관리 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [4.2.2] 선정사와 협의를 통한 상세설계(아키텍처,서비스 시나리오, 인터페이스 정의) | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | -50%p |
| [5.3] 데이터 초기구축/검수/이관 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [5.4] 교육·매뉴얼·운영절차 수립 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [5.2] 성능/보안 테스트 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [5.5] 시범운영(Pilot) 및 안정화 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |