아산시 강소형 스마트시티 조성사업

주간 진도 보고서

W16 (04-13 ~ 04-17)

작성일: 2026-04-17  |  AI 분석: Claude Sonnet

제일엔지니어링 PMO팀

# Executive Summary

🤖 AI 분석 기반 요약  |  2026-04-17 기준 데이터

사업기간 77.2% 소진 시점에서 예산 집행률은 41.21%로 35.99%p의 집행 지연이 발생하고 있습니다. WBS 공정률 52.3% 대비 달성률 50.9%로 공정 관리는 양호하나, 핵심 서비스 구축 단계에서 60%p 편차가 발생하고 있습니다. 특히 디지털 OASIS SPOT(0.4%)과 DRT 수요응답형 교통(0.0%) 등 주요 사업의 집행률이 매우 저조한 상황입니다. 통합시험 및 시범운영 단계 작업들의 전면적 지연으로 사업 완료에 대한 위험도가 증가하고 있습니다.

| 예산 집행률 | WBS 공정률 | 기간 소진율 | D-Day |
| --- | --- | --- | --- |
| 41.21% | 52.3% | 77.2% | D-258 |
| 98.9억 / 240억 | 완료 89 / 175건 | 869일 / 1126일 | 잔여 258일 (9개월) |

# 1. 금주 주요 성과

- 이노베이션 센터 구축 사업 91.2% 집행으로 거의 완료 단계 달성

- AI 통합관제 플랫폼 58.1% 집행으로 평균 집행률 상회

- 실시설계 단계 98% 완료로 설계 기반 확보

- 전체 WBS 175건 중 89건(50.9%) 완료로 절반 이상 달성

- 인건비 100% 집행으로 인력 운영 안정성 확보

# 2. 예산 집행 현황

💡 기간소진율 77.2% 대비 예산집행률 41.21%로 35.99%p의 집행 지연이 발생하고 있어 향후 258일간 158.1억원(65.87%)을 집행해야 하는 부담이 있습니다. 특히 건설비 23.4%, 무형자산 42.5% 집행률이 저조하여 후반기 ��중 집행 리스크가 높은 상황입니다.

## 2-1. 비목별 집행 현황

| 비목 | 예산(억) | 집행(억) | 잔액(억) | 집행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 19.0억 | 19.02억 | -0.0억 | 100.0% |
| 운영비 | 7.5억 | 4.44억 | 3.1억 | 59.3% |
| 여비 | 1.3억 | 0.79억 | 0.5억 | 60.9% |
| 연구개발비 | 1.5억 | 0.00억 | 1.5억 | 0.0% |
| 유형자산 | 6.3억 | 0.16억 | 6.1억 | 2.6% |
| 무형자산(SW) | 90.1억 | 38.25억 | 51.8억 | 42.5% |
| 건설비 | 99.3억 | 23.25억 | 76.0억 | 23.4% |
| 사업비배분 | 15.0억 | 13.00억 | 2.0억 | 86.7% |

## 2-2. 단위사업별 집행 현황

| # | 사업명 | 예산(억) | 집행(억) | 잔액 | 집행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 유무선 네트워크 구축 | 11.35 | 4.15 | 7.2 | 36.6% |
| 2 | 모바일 전자시민증(ECC) | 41.50 | 18.03 | 23.5 | 43.5% |
| 3 | 이노베이션 센터 구축 | 13.00 | 11.86 | 1.1 | 91.2% |
| 4 | 디지털 OASIS SPOT | 42.00 | 0.15 | 41.9 | 0.4% |
| 5 | SDDC Platform 구축 | 27.00 | 7.09 | 19.9 | 26.3% |
| 6 | AI 통합관제 플랫폼 | 16.00 | 9.29 | 6.7 | 58.1% |
| 7 | 디지털 OASIS 정보관리 | 22.60 | 10.93 | 11.7 | 48.4% |
| 8 | DRT 수요응답형 교통 | 10.00 | 0.00 | 10.0 | 0.0% |
| 9 | 감리용역 (신설) | 1.50 | 0.00 | 1.5 | 0.0% |
| 10 | 스마트폴&디스플레이 | 6.00 | 0.00 | 6.0 | 0.0% |
| 11 | 메타버스 플랫폼 | 6.00 | 0.00 | 6.0 | 0.0% |
| 12 | 디지털 노마드(NOP) | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
| 13 | AI 융복합 서비스 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
| 14 | 디지털링크 플랫폼 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
|  | 공통경비 | 43.1 | 37.4 | 5.6 | 86.9% |

# 3. WBS 공정률 현황

💡 WBS 공정률 52.3%는 양호하나 핵심인 서비스 구축 단계(가중치 63%)에서 -60%p 편차가 발생하여 전체 달성률을 50.9%로 끌어내리고 있습니다. 통합시험 단계 5개 작업이 모두 -100% 편차로 지연되어 있어 제일엔지니어링의 작업 진척 관리가 시급한 상황입니다.

| 전체 | 완료 | 진행 | 지연 | 대기 | 달성률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175건 | 89건 | 61건 | 10건 | 15건 | 50.9% |

| 분류 | 가중치 | 계획(%) | 실적(%) | 편차(%p) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2] 실시설계 | 10% | 100% | 98% | -2%p |
| [3] 나라장터 발주 지원 | 10% | 100% | 88% | -12%p |
| [1] 프로젝트 관리/거버넌스 | 10% | 100% | 75% | -25%p |
| [4] 서비스 구축(앱/웹/플랫폼) 구축 | 63% | 100% | 40% | -60%p |
| [9] 구축 완료 후 운영(3년) | 2.5% | 0% | 40% | +40%p |
| [5] 통합시험·시범운영·안정화 | 3% | 100% | 0% | -100%p |
| [6] 준공·검수·인수인계·이관 | 3% | 0% | 0% | 0%p |

# 4. 리스크 분석 (AI)

| 수준 | 리스크 | 상세 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 긴급 | 주요 사업 집행률 극저조 | 디지털 OASIS SPOT(0.4%), DRT(0.0%), 스마트폴(0.0%) 등 핵심 사업의 집행이 거의 이루어지지 않아 사업 목표 달성 불가 위험 | 해당 사업 긴급 착수 및 집행 가속화 방안 수립 |
| 긴급 | 통합시험 단계 전면 지연 | 통합시험, 시범운영 관련 5개 작업이 모두 -100% 편차로 지연되어 사업 완료일정 차질 우려 | 통합시험 일정 재수립 및 병렬 진행 방안 검토 |
| 주의 | 서비스 구축 단계 대폭 지연 | 전체 가중치 63%를 차지하는 서비스 구축 단계가 -60%p 편차로 지연되어 전체 공정에 영향 | 서비스 구축 일정 단축 및 리소스 집중 투입 |
| 주의 | 예산-공정 불일치 | 기간소진율 77.2% 대비 예산집행률 41.21%로 36%p 격차 발생하여 후반기 집행 부담 가중 | 월별 집행계획 재수립 및 집행 모니터링 강화 |

# 5. 차주 핵심 과제

- 디지털 OASIS SPOT 및 DRT 사업 긴급 착수 방안 수립

- 통합시험 단계 지연 작업 일정 재조정 및 병렬 진행 검토

- 제일엔지니어링 서비스 구축 진척률 개선 대책 논의

- 후반기 예산집행 가속화를 위한 월별 실행계획 수립

- 스마트폴, 메타버스 플랫폼 등 미착수 사업 조기 발주 추진

# 6. PMO 권고사항

- 주요 지연 사업에 대한 긴급 점검회의 소집 및 개선방안 도출

- 사업 완료까지 258일 잔여기간 대비 현실적 목표 재설정 검토

- 제일엔지니어링 등 주요 수행업체 대상 진척관리 강화

- 예산집행 가속화를 위한 행정절차 간소화 및 병렬처리 방안 마련

- 월별 집행목표 설정 및 주간 모니터링 체계 구축으로 관리 강화

# [부록] WBS 지연 작업 (9건)

| 작업명 | 대분류 | 담당 | 편차 |
| --- | --- | --- | --- |
| [4.9.3] AI시티관제 플랫폼 연계 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [4.10.3] 플랫폼 개발 진척사항 및 단위테스트 관리 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [5.1] 통합 테스트(기능/연계) | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [4.11.3] 플랫폼 개발 진척사항 및 단위테스트 관리 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [4.2.2] 선정사와 협의를 통한 상세설계(아키텍처,서비스 시나리오, 인터페이스 정의) | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | -50%p |
| [5.3] 데이터 초기구축/검수/이관 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [5.4] 교육·매뉴얼·운영절차 수립 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [5.2] 성능/보안 테스트 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |
| [5.5] 시범운영(Pilot) 및 안정화 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | -100%p |