강소형 스마트시티 조성사업

관리카드

2026. 04.

아 산 시

| 담당부서 | 아산시 스마트도시과 스마트도시관리팀 |
| --- | --- |
| 팀장 | 박상국 |
| 주무관 | 임용훈 |
| 사업명 | 아산시 강소형 스마트시티 조성사업 |
| 대상지 | 충청남도 아산시 도고면 및 배방읍 일원 등 |
| 사업비 | 총 240억원 (국비 120억, 지방비 120억) |
| 사업기간 | 2023. 08. ~ 2026. 12.31 (총 41개월) |

□ 추진체계 및 참여기관

| 구분 | 기관·기업명 | 주요역할 |
| --- | --- | --- |
| 총괄 | 아산시 | 사업주관, 사업비 매칭 |
| 참여기업 | 제일엔지니어링 | 디지털 OASIS 서비스/인프라 구축, 비즈니스 인큐베이팅 서비스 구축 |
| 참여기관 | 충남연구원 | 아산 스마트시티 거버넌스 관리 및 정책지원 |
|  | 호서대학교 | 이노베이션 센터 창업교육지원, 운영매뉴얼 개발, 리빙랩 구축 운영, 순찰로봇 개발 |
|  | 한국과학기술원(KAIST) | 시설물 위치 기반 관리체계 마련 및 표준화 |

# Ⅰ 사업 주요내용

□ 추진경과

ㅇ 2023. 12.  • 지자체-참여기관 협약 체결

ㅇ 2024. 06.  • 국토부 실시계획 승인

ㅇ 2024. 09.  • 서비스 인프라 구축 입찰 공고

ㅇ 2024. 11.  • 이노베이션센터 착수보고 및 인테리어 공사

ㅇ 2025. 01.  • 이노베이션 센터 실시설계 및 시공 용역 준공

ㅇ 2025. 03.  • 서비스 인프라 구축 용역 계약

ㅇ 2025. 04.  • 서비스 인프라 구축 용역 계약 해지(하도급 위반)

ㅇ 2025. 08.  • 유무선 네트워크 구축 용역 입찰 공고

ㅇ 2025. 10.  • 유무선 네트워크 구축 용역 계약 체결

ㅇ 2025. 12.  • 사업기간 연장 국토부 실시계획 변경 승인, 서비스 인프라 구축 용역 계약

ㅇ 2026. 01.  • 서비스 인프라 구축 착수 보고, OASIS SPOT 도시관리계획 변경 용역 공고/계약

□ 사업별 세부내용

| 구분 | 세부과제 | 세부내용 | 추진주체 | 사업비 (백만원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업관리 | 사업관리 | 사업관리, 추진과제 세부 설계, PMO | 제일ENG | 1,836.5 |
| 스마트 인프라 및 서비스 구축 | 디지털 OASIS 사용자 서비스 | OASIS SPOT 구성, 전자시민증, DRT, 스마트폴, 무인매장, 공공WiFi, 순찰로봇 | 제일ENG 호서대 | 7,935 |
|  | 디지털 OASIS 운영 서비스 | AI시티 플랫폼 구축 및 연계 | 제일ENG | 3,600 |
|  | 디지털 OASIS 정보관리 서비스 | 정보관리시스템 구축, 시설물 위치기반 표준 서비스 | 제일ENG KAIST | 2,700 |
|  | 비즈니스 인큐베이팅 서비스 | 이노베이션센터/관제, AI융복합, SDDC, 메타버스, ESG교육 | 제일ENG | 5,950 |
| 도시산업 육성 | 이노베이션센터 | 리빙랩, 창업교육, 운영매뉴얼 | 호서대 | 700 |
|  | 거버넌스 | 협의체 구성·운영, 정책개발 | 충남연구원 | 200 |
| 사업성과 확산 | 성과홍보 | KPI 도출, 홍보영상, 전시참여 | 제일ENG | 1,078.5 |

□ 공정관리 문제점 조치계획

| 공정관리 문제점 | 조치계획 |
| --- | --- |
| ㅇ 디지털 OASIS SPOT 대상지 미확정에 따른 후행 사업 지연 - 디지털 OASIS 생태계는 다수의 서비스가 SPOT과 유기적으로 연계되는 통합형 구조 - 대상지 확정 및 국토부 실시계획 변경 승인이 선행되어야 후속 사업 착수 가능 | ㅇ 절차 병행 추진으로 지연 만회 - 국토부 사업기간 연장 승인과 대상지 변경 승인 절차 병행 - 현장 무관 구축 분야 우선 추진 - SPOT 확정 즉시 공고할 수 있도록 사전규격·검토·내부결재 선행 - 기곡리 296-4, 300-1 부지 용도 폐지 용역 진행 중 |

□ 당월실적 및 익월계획

| 구분 | 당월 추진실적 (2026.04.01~04.30) | 익월 추진계획 (2026.05.01~05.31) |
| --- | --- | --- |
| 1. 사업관리 |  |  |
| 추진 실적 | ㅇ 서비스 인프라 구축 용역 상세 설계 진행 ㅇ 유무선 네트워크 구축 사업 장비 입고/구축 ㅇ 잔여 단위사업 발주준비 ㅇ 예산 및 공정률 시스템화 | ㅇ 서비스 인프라 구축 용역 상세 설계 진행 ㅇ 유무선 네트워크 이노베이션센터 先 구축 ㅇ 잔여 단위사업 발주 |
| 사업비 관리 | ㅇ 인건비 및 일반수용비 등 집행 ㅇ 보조사업 회계 정산 협의 | ㅇ 인건비 및 일반수용비 등 집행 ㅇ 국토부 보조금 집행점검 대응 |
| 2. 스마트 인프라 및 서비스 구축 |  |  |
| OASIS SPOT | ㅇ 대상지 기존 용도(주차장, 수도시설) 폐지 절차 진행 ㅇ 입찰공고 준비(공고문, 제안요청서 등) | ㅇ 용도 폐지 절차 진행 ㅇ 국토부 승인 후 입찰공고 |
| 서비스 인프라 구축 용역 | ㅇ 착수 보고 및 상세 설계 ㅇ 하도급 승인 절차 진행 | ㅇ 상세설계 진행 ㅇ HW 인프라 장비실 구축 착수 |
| 유무선 네트워크 | ㅇ 이노베이션 센터 현장 답사 및 구축 진행 | ㅇ 이노베이션 센터 공공WiFi 및 네트워크 구축 ㅇ 구축 물량 입고 및 검수 |
| 3. 도시산업 육성 |  |  |
| 거버넌스 운영 | ㅇ 거버넌스 운영/관리 계획 수립 ㅇ 스마트시티 우수사례 조사 | ㅇ 3차 거버넌스 실무자문단 추진 ㅇ 아산시 공공기관 업무협의 |
| 이노베이션센터 운영 관리 | ㅇ 사업정산 및 종합보고 ㅇ 이노베이션센터 운영 관리 | ㅇ 리빙랩 아카이빙 홍보 ㅇ 창업 입주기업 모집 |

# Ⅲ 사업 성과관리

□ 성과목표 (실시계획 구축단계 KPI)

| 분야 | 성과목표 | 달성현황 (예정계획) |
| --- | --- | --- |
| 디지털 OASIS SPOT 구축 | 이동형 체류 공간 30기 구축 | 국토부 실시계획 변경 승인 완료 후 입찰공고 예정 부지 용도 폐지 용역 진행 중 |
| 전자 시민증 | 모바일 전자시민증 발급 1,000건/년 이상 | 상세 기능정의 및 설계 진행 예정 |
| 수요응답형 모빌리티(DRT) | DRT 이용자 비율 30% 미만 | 수요응답형 버스 운송사업자 모집 예정 버스 2대, 스마트 정거장 2개소 구축 예정 |
| SDDC 기반 IT인프라 | 시스템 다운타임 99.99% 가용성 | 상세 설계 진행 중 HW 인프라 장비실 구축 착수 |
| 무인 순찰 로봇 | 도시 공공데이터 수집 | 구축 완료, 시범운영 중 |

# Ⅳ 사업비 관리

□ 사업비 확보 현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1차 | 2025년 2차 | 잔액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 국비 | 12,000 | 6,000 | 3,000 | 2,100 | 900 | 0 |
| 지방비 | 8,100 | 750 | 2,800 | 4,550 |  |  |

□ 기관별 집행 현황

(단위 : 백만원)

| 보조사업자 | 총 사업비 | 집행 누계 | 집행율 | 향후 집행계획 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제일엔지니어링 | 22,700 | 8737 | 38.5% | 인건비, 용역비 등 집행 |
| 충남연구원 | 200 | 153 | 76.5% | 인건비, 용역비 등 집행 |
| 한국과학기술원 | 200 | 167 | 83.5% | 인건비, 용역비 등 집행 |
| 호서대학교 산학협력단 | 900 | 833 | 92.6% | 인건비, 용역비 등 집행 |
| 합계 | 24,000 | 9890 | 41.2% |  |

□ 세부과제별 집행현황

(단위 : 백만원)

| 세부과제 (수행기관) | 총계 | 집행 누계 | 집행율 | 이월액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 디지털 OASIS SPOT (제일ENG) | 3,500 | 15 | 0.4% |  |  |
| 전자시민증 (제일ENG) | 1,200 | 546 | 45.5% |  |  |
| 수요응답형 모빌리티 (제일ENG) | 1,000 | 0 | 0.0% |  |  |
| 순찰로봇 (호서대) | 200 | 104 | 52.0% |  |  |
| 스마트폴 (제일ENG) | 600 | 0 | 0.0% |  |  |
| 무인매장 (제일ENG) | 700 | 0 | 0.0% |  |  |
| 스마트 공공 WiFi (제일ENG) | 735 | 269 | 36.6% |  |  |
| 디지털 노마드 접수/운영 (제일ENG) | 2,000 | 820 | 41.0% |  |  |
| AI 시티관제 플랫폼 (제일ENG) | 1,600 | 929 | 58.1% |  |  |
| 디지털 OASIS 정보관리 (제일ENG) | 2,500 | 1,093 | 43.7% |  |  |
| KAIST 표준화 (KAIST) | 200 | 75 | 37.5% |  |  |
| 시설물 위치기반 서비스 (제일ENG) | 200 | 0 | 0.0% |  |  |
| 이노베이션 센터 구축 (제일ENG) | 1,300 | 1,186 | 91.2% |  |  |
| AI 융복합 서비스 (제일ENG) | 750 | 437 | 58.3% |  |  |
| SDDC 플랫폼 & 네트워크 (제일ENG) | 2,700 | 709 | 26.3% |  |  |
| 네트워크 구축 (제일ENG) | 400 | 146 | 36.5% |  |  |
| 메타버스 (제일ENG) | 600 | 0 | 0.0% |  |  |
| ESG 교육 (제일ENG) | 200 | 0 | 0.0% |  |  |
| 이노베이션센터 운영 (호서대) | 700 | 83 | 11.9% |  |  |
| 거버넌스 운영 (충남연구원) | 200 | 27 | 13.5% |  |  |
| 사업관리 및 설계 (제일ENG) | 2,715 | 1,316 | 48.5% |  |  |