스마트시티 조성사업 월간 추진현황 보고

(2026년 5월)

| 사업명 | 아산시 강소형 스마트시티 조성사업 |
| --- | --- |
| 사업위치 | 충청남도 아산시 도고면·배방읍 일원 |
| 사업기간 | 2023.12 ~ 2026.12 (3년, 12개월 연장) |
| 총사업비 | 240억원 (국비 120억 · 도비 28.8억 · 시비 91.2억) |
| 제출일 | 2026-05-02 |
| 제출처 | 아산시 스마트도시팀 |

아 산 시

# 1. 사업 총괄 현황

| 예산 집행률 | WBS 공정률 | 기간 소진율 | D-Day |
| --- | --- | --- | --- |
| 41.21% | 57.6% | 78.4% | D-244 |

💡 AI 분석: 아산시 강소형 스마트시티 사업은 전체 진도율 57.6%로 기간소진율 78.4% 대비 약 21%p 지연되어 중점 관리가 필요한 상황입니다. 예산 집행률은 41.21%(98.9억원)로 진도율 대비 양호한 수준이나, 14개 단위사업 중 8개 사업이 미착수 또는 극히 저조한 진행률을 보이고 있습니다. 이노베이션 센터 구축(91.2%)을 제외하고는 대부분 사업이 계획 대비 지연되고 있어 체계적인 일정 재조정이 시급합니다. D-244일 남은 상황에서 전체 작업 175개 중 94개 완료, 9개 지연으로 후반기 집중적인 사업 추진이 필요합니다.

# 2. 예산 집행 현황

## 2-1. 재원별 집행현황

| 재원 | 총예산 | 집행액 | 잔액 | 집행률 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 국비(50%) | 120.0억 | 49.5억 | 70.5억 | 41.21% |  |
| 도비(12%) | 28.8억 | 11.9억 | 16.9억 | 41.21% |  |
| 시비(38%) | 91.2억 | 37.6억 | 53.6억 | 41.21% |  |
| 합계 | 240.0억 | 98.9억 | 0.0억 | 41.21% |  |

## 2-2. 비목별 집행현황

| 비목 | 예산(억) | 집행(억) | 잔액(억) | 집행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 19.0 | 19.02 | -0.0 | 100.0% |
| 운영비 | 7.5 | 4.44 | 3.1 | 59.3% |
| 여비 | 1.3 | 0.79 | 0.5 | 60.9% |
| 연구개발비 | 1.5 | 0.00 | 1.5 | 0.0% |
| 유형자산 | 6.3 | 0.16 | 6.1 | 2.6% |
| 무형자산(SW) | 90.1 | 38.25 | 51.8 | 42.5% |
| 건설비 | 99.3 | 23.25 | 76.0 | 23.4% |
| 사업비배분 | 15.0 | 13.00 | 2.0 | 86.7% |

# 3. 세부사업별 추진현황

| # | 세부사업명 | 예산(억) | 집행(억) | 집행률 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 유무선 네트워크 구축 | 11.35 | 4.15 | 36.6% | 🔵 진행 |
| 2 | 모바일 전자시민증(ECC) | 12.00 | 5.46 | 45.5% | 🔵 진행 |
| 3 | 이노베이션 센터 구축 | 13.00 | 11.86 | 91.2% | 🟢 완료 |
| 4 | 디지털 OASIS SPOT | 42.00 | 0.15 | 0.4% | 🔵 진행 |
| 5 | SDDC Platform 구축 | 27.00 | 7.09 | 26.3% | 🔵 진행 |
| 6 | AI 통합관제 플랫폼 | 16.00 | 9.29 | 58.1% | 🔵 진행 |
| 7 | 디지털 OASIS 정보관리 | 22.60 | 10.93 | 48.4% | 🔵 진행 |
| 8 | DRT 수요응답형 교통 | 10.00 | 0.00 | 0.0% | ⬜ 미착수 |
| 9 | 감리용역 | 1.50 | 0.00 | 0.0% | ⬜ 미착수 |
| 10 | 스마트폴&디스플레이 | 6.00 | 0.00 | 0.0% | ⬜ 미착수 |
| 11 | 메타버스 플랫폼 | 6.00 | 0.00 | 0.0% | ⬜ 미착수 |
| 12 | 디지털 노마드(NOP) | 20.00 | 8.20 | 41.0% | 🔵 진행 |
| 13 | AI 융복합 서비스 | 7.50 | 4.37 | 58.3% | 🔵 진행 |
| 14 | 디지털링크 플랫폼 | 2.00 | 0.00 | 0.0% | ⬜ 미착수 |

# 4. WBS 공정 현황

💡 WBS 달성률 53.7%는 전체 진도율과 일치하여 작업 단위별 관리가 체계적으로 이루어지고 있음을 시사합니다. 그러나 기간소진율 78.4% 대비 약 25%p 부족한 상황으로 남은 기간 내 목표 달성을 위해서는 월평균 12-15% 수준의 진도율 향상이 필요합니다. 완료된 94개 작업의 경험을 바탕으로 미완료 81개 작업에 대한 표준화된 실행 프로세스 적용을 통해 효율성 제고가 가능할 것으로 판단됩니다.

| 전체 | 완료 | 진행 | 지연 | 대기 | 달성률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175건 | 94건 | 57건 | 9건 | 15건 | 53.7% |

# 5. 주요 이슈 및 대응현황

| 수준 | 이슈 | 영향 | 대응방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 긴급 | 8개 단위사업 미착수/지연 위험 | DRT 수요응답형 교통, 감리용역, 스마트폴&디스플레이, 메타버스 플랫폼, 디지털링크 플랫폼 등이 0% 진행률로 사업 완료에 심각한 차질 예상 | 미착수 사업별 긴급 실행계획 수립 및 월별 진도 목표 재설정, 전담팀 구성을 통한 집중 관리체계 구축 |
| 주의 | 진도율-기간소진율 격차 확대 | 기간소진율 78.4% 대비 진도율 57.6%로 21%p 지연되어 후반기 일정 압박 심화 우려 | 월별 진도 회복 계획 수립, 인력 및 예산 재배치를 통한 병렬 작업 확대 추진 |
| 주의 | 작업 지연 및 대기 현황 관리 | 전체 작업 중 9개 지연, 15개 대기 상태로 연쇄적 일정 지연 가능성 존재 | 지연 작업의 원인 분석 및 우선순위 재조정, 대기 작업의 조기 착수를 위한 선행 작업 완료 독려 |

# 6. 향후 추진계획

- 미착수 8개 단위사업별 긴급 착수 계획 수립 및 실행 로드맵 확정

- 지연 중인 9개 작업에 대한 원인 분석 및 조치 방안 도출, 일정 재조정 실시

- 이노베이션 센터 구축사업 마무리 및 연계 사업과의 통합 테스트 계획 수립

## 6-1. PMO 권고사항

- 미착수 사업의 조속한 계약 체결 및 착수를 위한 행정 절차 간소화 및 전담 지원팀 운영

- 기간소진율 대비 진도 지연을 해소하기 위한 사업별 우선순위 재조정 및 집중 투자 전략 수립

- 월별 진도 점검 강화 및 지연 사업에 대한 단계적 예산 차등 지원 방안 도입