아산시 강소형 스마트시티 조성사업

주간 진도 보고서

W20 (05-11 ~ 05-15)

작성일: 2026-05-15  |  AI 분석: Claude Sonnet

제일엔지니어링 PMO팀

# Executive Summary

🤖 AI 분석 기반 요약  |  2026-05-15 기준 데이터

사업 진행률 79.7% 대비 예산 집행률 41.21%로 38.5%p의 큰 격차가 발생하고 있습니다. WBS 공정률 58.4% 달성하였으나 9건의 지연 작업이 모두 제일엔지니어링 담당 영역에서 발생하고 있어 집중 관리가 필요합니다. 특히 #4 디지털 OASIS SPOT(0.4%), #8 DRT(0.0%) 등 일부 단위사업의 집행률이 극히 저조한 상황입니다. 잔여 230일 내 사업 완료를 위해 즉각적인 집행 가속화 조치가 요구됩니다.

| 예산 집행률 | WBS 공정률 | 기간 소진율 | D-Day |
| --- | --- | --- | --- |
| 41.21% | 58.4% | 79.7% | D-230 |
| 98.9억 / 240억 | 완료 95 / 175건 | 897일 / 1126일 | 잔여 230일 (8개월) |

# 1. 금주 주요 성과

- #3 이노베이션 센터 구축 91.2% 집행으로 높은 진척률 달성

- #6 AI 통합관제 플랫폼 58.1% 집행으로 순조로운 진행

- [7] 구축 완료 후 운영 단계에서 계획 대비 40%p 초과 달성

- 전체 WBS 175건 중 95건(54.3%) 완료로 과반수 돌파

- 인건비 100% 집행 완료로 인력 운영의 안정성 확보

# 2. 예산 집행 현황

💡 기간소진율 79.7% 대비 예산집행률 41.21%로 38.5%p의 심각한 격차가 발생하고 있어, 향후 230일 내 158.8억원(66.2%)을 집행해야 하는 상황입니다. 건설비(23.4%)와 무형자산(42.5%) 집행률이 특히 저조하여 하드웨어 및 소프트웨어 구축 단계에서의 집행 가속화가 시급합니다.

## 2-1. 비목별 집행 현황

| 비목 | 예산(억) | 집행(억) | 잔액(억) | 집행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 19.0억 | 19.02억 | -0.0억 | 100.0% |
| 운영비 | 7.5억 | 4.44억 | 3.1억 | 59.3% |
| 여비 | 1.3억 | 0.79억 | 0.5억 | 60.9% |
| 연구개발비 | 1.5억 | 0.00억 | 1.5억 | 0.0% |
| 유형자산 | 6.3억 | 0.16억 | 6.1억 | 2.6% |
| 무형자산(SW) | 90.1억 | 38.25억 | 51.8억 | 42.5% |
| 건설비 | 99.3억 | 23.25억 | 76.0억 | 23.4% |
| 사업비배분 | 15.0억 | 13.00억 | 2.0억 | 86.7% |

## 2-2. 단위사업별 집행 현황

| # | 사업명 | 예산(억) | 집행(억) | 잔액 | 집행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 유무선 네트워크 구축 | 11.35 | 4.15 | 7.2 | 36.6% |
| 2 | 모바일 전자시민증(ECC) | 41.50 | 18.03 | 23.5 | 43.5% |
| 3 | 이노베이션 센터 구축 | 13.00 | 11.86 | 1.1 | 91.2% |
| 4 | 디지털 OASIS SPOT | 42.00 | 0.15 | 41.9 | 0.4% |
| 5 | SDDC Platform 구축 | 27.00 | 7.09 | 19.9 | 26.3% |
| 6 | AI 통합관제 플랫폼 | 16.00 | 9.29 | 6.7 | 58.1% |
| 7 | 디지털 OASIS 정보관리 | 22.60 | 10.93 | 11.7 | 48.4% |
| 8 | DRT 수요응답형 교통 | 10.00 | 0.00 | 10.0 | 0.0% |
| 9 | 감리용역 (신설) | 1.50 | 0.00 | 1.5 | 0.0% |
| 10 | 스마트폴&디스플레이 | 6.00 | 0.00 | 6.0 | 0.0% |
| 11 | 메타버스 플랫폼 | 6.00 | 0.00 | 6.0 | 0.0% |
| 12 | 디지털 노마드(NOP) | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
| 13 | AI 융복합 서비스 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
| 14 | 디지털링크 플랫폼 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0% |
|  | 공통경비 | 43.0 | 37.4 | 5.6 | 86.9% |

# 3. WBS 공정률 현황

💡 WBS 공정률 58.4% 달성했���나 지연 작업 9건이 모두 제일엔지니어링 담당 영역에서 발생하여 단일 업체 의존도가 높은 리스크가 현실화되고 있습니다. 특히 [4] 서비스 구축 단계에서 계획 57% 대비 실적 49%로 8%p 지연되어 전체 일정에 미치는 영향이 클 것으로 분석됩니다.

| 전체 | 완료 | 진행 | 지연 | 대기 | 달성률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175건 | 95건 | 56건 | 10건 | 14건 | 54.3% |

| 분류 | 가중치 | 계획(%) | 실적(%) | 편차(%p) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2] 실시설계 | 10% | 100% | 99% | -1%p |
| [3] 나라장터 발주 지원 | 10% | 100% | 89% | -11%p |
| [1] 프로젝트 관리/거버넌스 | 10% | 80% | 80% | 0%p |
| [4] 서비스 구축(앱/웹/플랫폼) 구축 | 63% | 57% | 49% | -8%p |
| [7] 구축 완료 후 운영(3년) | 2.5% | 0% | 40% | +40%p |
| [6] 준공·검수·인수인계·이관 | 3% | 0% | 0% | 0%p |
| [5] 통합시험·시범운영·안정화 | 3% | 0% | 0% | 0%p |

# 4. 리스크 분석 (AI)

| 수준 | 리스크 | 상세 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 긴급 | 주요 단위사업 집행률 지연 | #4 디지털 OASIS SPOT(0.4%), #8 DRT(0.0%), #10 스마트폴(0.0%) 등 5개 사업의 집행률이 0~1% 수준으로 극도로 지연 | 즉시 담당부서 긴급회의 소집 및 집행계획 재수립, 주간 모니터링 체계 구축 |
| 긴급 | 제일엔지니어링 집중 지연 | 지연 작업 9건이 모두 제일엔지니어링 담당으로 통합시험/시범운영 단계 전반에 걸쳐 지연 발생 | 제일엔지니어링과 긴급 협의체 구성, 인력 증원 및 일정 단축 방안 협의, 필요시 계약 조건 재검토 |
| 주의 | 예산-공정 불균형 심화 | 기간소진율 79.7% 대비 예산집행률 41.21%로 38.5%p 격차 발생, 향후 집행 가속화 시 품질 저하 우려 | 월별 집행목표 재설정 및 품질관리 강화 방안 수립, 집행 가능한 사업 우선순위 재조정 |

# 5. 차주 핵심 과제

- 제일엔지니어링과 긴급 일정 복구 회의 개최 및 단축 방안 도출

- #4, #8, #10 등 지연 단위사업 담당부서 집행계획 재수립

- 무형자산 및 건설비 집행 가속화를 위한 발주 절차 점검

- [4] 서비스 구축 단계 지연 작업 우선순위 재조정 및 병렬 진행 검토

- 월별 예산집행 목표 재설정 및 주간 모니터링 체계 강화

# 6. PMO 권고사항

- 제일엔지니어링 지연 작업 해결을 위한 인력 증원 및 전담팀 구성 요구

- 집행률 0% 단위사업(#8, #10, #11)에 대한 즉시 착수 또는 사업 재조정 검토

- 기간소진율-예산집행률 격차 해소를 위한 월간 집행목표제 도입

- 지연 리스크 완화를 위한 주요 업체별 백업 계획 수립

- 잔여 230일 내 사업완료를 위한 마일스톤 재설정 및 단계별 점검체계 강화

# [부록] WBS 지연 작업 (9건)

| 작업명 | 대분류 | 담당 | 편차 |
| --- | --- | --- | --- |
| [5.5] 시범운영(Pilot) 및 안정화 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [5.4] 교육·매뉴얼·운영절차 수립 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [5.3] 데이터 초기구축/검수/이관 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [5.2] 성능/보안 테스트 | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [5.1] 통합 테스트(기능/연계) | 통합시험/시범운영 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [4.11.3] 플랫폼 개발 진척사항 및 단위테스트 관리 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [4.10.3] 플랫폼 개발 진척사항 및 단위테스트 관리 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [4.9.3] AI시티관제 플랫폼 연계 | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | 0%p |
| [4.2.2] 선정사와 협의를 통한 상세설계(아키텍처,서비스 시나리오, 인터페이스 정의) | 서비스 구축 | 제일엔지니어링 | -20%p |