스마트시티 조성사업 월간 추진현황 보고

(2026년 6월)

| 사업명 | 아산시 강소형 스마트시티 조성사업 |
| --- | --- |
| 사업위치 | 충청남도 아산시 도고면·배방읍 일원 |
| 사업기간 | 2023.12 ~ 2026.12 (3년, 12개월 연장) |
| 총사업비 | 240억원 (국비 120억 · 도비 28.8억 · 시비 91.2억) |
| 제출일 | 2026-06-02 |
| 제출처 | 아산시 스마트도시팀 |

아 산 시

# 1. 사업 총괄 현황

| 예산 집행률 | WBS 공정률 | 기간 소진율 | D-Day |
| --- | --- | --- | --- |
| 42.08% | 59.2% | 81.3% | D-212 |

💡 AI 분석: 2026년 6월 기준 예산 집행률 42.08%, WBS 공정률 59.2%. 기간 소진율(81.3%) 대비 집행률 격차 39%p. 잔여 D-212일.

# 2. 예산 집행 현황

## 2-1. 재원별 집행현황

| 재원 | 총예산 | 집행액 | 잔액 | 집행률 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 국비(50%) | 120.0억 | 50.5억 | 69.5억 | 42.08% |  |
| 도비(12%) | 28.8억 | 12.1억 | 16.7억 | 42.08% |  |
| 시비(38%) | 91.2억 | 38.4억 | 52.8억 | 42.08% |  |
| 합계 | 240.0억 | 101.0억 | 0.0억 | 42.08% |  |

## 2-2. 비목별 집행현황

| 비목 | 예산(억) | 집행(억) | 잔액(억) | 집행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 19.0 | 19.02 | -0.0 | 100.0% |
| 운영비 | 7.5 | 4.48 | 3.0 | 59.8% |
| 여비 | 1.3 | 0.85 | 0.5 | 65.2% |
| 연구개발비 | 1.5 | 0.00 | 1.5 | 0.0% |
| 유형자산 | 6.3 | 0.16 | 6.1 | 2.6% |
| 무형자산(SW) | 90.1 | 38.25 | 51.8 | 42.5% |
| 건설비 | 99.3 | 23.23 | 76.1 | 23.4% |
| 사업비배분 | 15.0 | 15.00 | 0.0 | 100.0% |

# 3. 세부사업별 추진현황

| # | 세부사업명 | 예산(억) | 집행(억) | 집행률 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 유무선 네트워크 구축 | 7.35 | 2.69 | 36.6% | 🔵 진행 |
| 2 | 모바일 전자시민증(ECC) | 12.00 | 5.46 | 45.5% | 🔵 진행 |
| 3 | 이노베이션 센터 구축 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | ⬜ 미착수 |
| 4 | 디지털 OASIS SPOT | 42.00 | 0.15 | 0.4% | 🔵 진행 |
| 5 | SDDC Platform 구축 | 27.00 | 7.09 | 26.3% | 🔵 진행 |
| 6 | AI 통합관제 플랫폼 | 16.00 | 9.29 | 58.1% | 🔵 진행 |
| 7 | 디지털 OASIS 정보관리 | 22.60 | 10.93 | 48.4% | 🔵 진행 |
| 8 | DRT 수요응답형 교통 | 10.00 | 0.00 | 0.0% | ⬜ 미착수 |
| 9 | 감리용역 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | ⬜ 미착수 |
| 10 | 스마트폴&디스플레이 | 6.00 | 0.00 | 0.0% | ⬜ 미착수 |
| 11 | 메타버스 플랫폼 | 6.00 | 0.00 | 0.0% | ⬜ 미착수 |
| 12 | 디지털 노마드(NOP) | 20.00 | 8.20 | 41.0% | 🔵 진행 |
| 13 | AI 융복합 서비스 | 7.50 | 4.37 | 58.3% | 🔵 진행 |
| 14 | 디지털링크 플랫폼 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | ⬜ 미착수 |

# 4. WBS 공정 현황

💡 전체 175건 중 완료 98건, 지연 11건.

| 전체 | 완료 | 진행 | 지연 | 대기 | 달성률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175건 | 98건 | 57건 | 11건 | 9건 | 56% |

# 5. 주요 이슈 및 대응현황

| 수준 | 이슈 | 영향 | 대응방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 긴급 | 집행률 격차 39%p | 기간소진율 대비 집행률 부족 | 미착수 사업 발주 가속화 |
| 주의 | WBS 지연 10건 | 계획 대비 실적 미달 | 지연 원인 분석 및 만회 계획 |

# 6. 향후 추진계획

- 미착수 사업 발주 진행

- 지연 작업 만회 계획 수립

- 월간 집행 실적 점검

## 6-1. PMO 권고사항

- 대형 미집행 사업 발주 가속화

- 비목간 전용 검토

- 준공 로드맵 재설정